|  | Приложение № __ к приказу № 166 от 13 январь 2021г. |
| --- | --- |

Медиа-план

Региональной службы «ОО» оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей по информационному сопровождению и общественному обсуждению мероприятий и результатов реализации федерального проекта «Современная семья»

| № | Наименование мероприятия | Период проведения | Ресурс для освещения в СМИ | Форма сопровождения мероприятия (новости, интервью, статья) | Смысловая нагрузка | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | Январь | Размещение на официальном сайте в сети Интернет | Новости | Информирование об основном содержании, целях и задачах проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 2 | Размещение информации о создании Консультативного пункта | Январь -Декабрь | Размещение на официальном сайте в сети Интернет | Новости, газеты | Информирование об основном содержании, целях и задачах проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 3 | Запуск странички и организация работы информационного сайта | Январь - Декабрь | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | Новости, интервью, статья, | Информирование об основном содержании, целях и задачах проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 4 | Выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио) с периодичностью не реже 1 раза в месяц в течение всего периода реализации Проекта. | Январь - Декабрь | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | Новости, интервью, статья | Информирование о деятельности проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 5 | Организация работы в популярных социальных сетях, представляющая собой публикацию в профильных аккаунтах (в т.ч. профильных министерств Чеченской Республики, образовательных организаций, новостных страницах) с периодичностью не реже 2 раз в месяц о старте и ходе реализации Проекта, а также запуск специальных рубрик, например, отзывы получателей услуг, ответы на популярные вопросы, инструкции по получению услуг и др. | Январь - Декабрь | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | Газеты, социальные сети | Информирование о деятельности проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 7 | Оформление информационных стендов, содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи) в образовательных организациях, учреждениях дополнительного и дошкольного образования. | Январь- Декабрь | Размещение информации на стенде | Новости, пресс –релиз, Фотоматериалы, Информирование клиентов | Информирование и распространение информации о деятельности проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 8 | Проведение публичных презентации Проекта с участием родителей детей дошкольного возраста, педагогов дошкольного и дополнительного образования, учителей общеобразовательных организаций. | Январь Февраль | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | Газеты, социальные сети | Информирование о реализации проекта | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |
| 8 | Раздача материалов о Проекте для родителей (законных представителей), | Июль - Декабрь | Материал о проекте для родителей | Методическое пособие | Распространение опыта работы | ОУ», педагоги –психологи консультативных пунктов |